## Plán aktivit
Hotovo |  |  | AKTUALIZACE | RP MÝTO | [8 empty] | Srpen | [28 empty] | 2025 | [51 empty] | 2026 | [51 empty] | 2027
Zaplánováno |  |  | 2026-05-04 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec
Zdržení | [41 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Druh | číslo | Popis | poznámky | Dílčí odpovědnost | datum zahájení | datum ukončení |  | datum zahájení | datum ukončení | datum skutečného ukončení | klíčové výstupy | Stav zaplánování
| 0. | Technické Due Diligence
| 0.1 | Obecná charakteristika pozemku - Lokalita |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.2 | Situační plán umístění pozemku - Záměr |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.3 | Informace o parcele - katastr nemovitostí |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.4 | Věcná břemena - katastr nemovitostí |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.5 | Územní plán, Funkční určení pozemku |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.6 | Inženýrské sítě - elektřina, voda, kanalizace, kapacity |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Žádost, vyjádření, smlouva
| 0.7 | Přeložky inženýrských sítí |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.8 | Podmínky města |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.9 | Dopravní napojení pozemku |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.10 | Limity využití území, ochranná pásma |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.11 | Ostatní upozornění |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.12 | Výpočet nákladů |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Kalkulace
| 0.13 | Vyjádření od správců sítí |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Vyjádření k existenci sítí, situace
| 0.14 | Výběrové řízení na provedení IGP |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Smlouva s dodavatelem
| 0.15 | Výběrové řízení na provedení Geodetických prací |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Smlouva s dodavatelem
| 0.16 | Geodetické zaměření, topografie |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Topografie
| 0.17 | Inženýrko geologický průzkum |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Zpráva IGP
| 0.18 | Právní prověrka nemovitosti |  | KZ | [5 empty] | Hotovo | Zpráva
| 0.19 | Příkazní smlova na PM |  | MP | [5 empty] | Hotovo | Smlouva
| 0.20 | Výběrové řízení na projektanta DSP |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Smlouva s projektantem
| 1. | Zajištění DSP a povolení záměru | [38 empty] | x
| 1.1. | Příprava DSP - Fabionn | [38 empty] | x
| 1.1.1. | Provedení průzkumů IGP, Radon, geodet | provedeno v rámci DD | GP |  |  | pozastavení projektu |  |  | Hotovo | Zpráva IGP, Radon, geodetické zaměření
| 1.1.2. | Ověření existence sítí, možnost napojení, ověření kapacit | ČEZ Distribuce návrh smlouvy, upravit žádosti dle aktuálních nájemců - Fabionn podá novou žádost | GP | 2025-10-01 | 2026-03-11 | 75 | 2025-10-01 | 2026-03-15 | Hotovo | Smlouvy o připojení
| 1.1.3. | Koordinační situace | návrh situace schválen Penny i Popeyes | GP | 2025-10-01 | 2026-02-09 | 75 | 2025-10-01 | 2026-02-09 | Hotovo | Situační plán
| 1.1.4. | Návrh dopravního napojení, zásobování, parkoviště | návrh situace schválen | GP | 2025-10-01 | 2026-02-09 | 75 | 2025-10-01 | 2026-02-09 | Hotovo | Situační plán
| 1.1.5. | Rozdělení nájemních ploch, geometrický plán | rozdělení ploch viz situace | LM | 2025-10-01 | 2026-03-11 | 75 | 2025-10-01 | 2026-03-15 | Hotovo | projekt rozdělení nájemních ploch
| 1.1.6. | Obsazení nájemců | Penny, Popeys, Teta, Traficon, Electra | LM | 2025-10-01 | 2026-02-09 | 75 | 2025-10-01 | 2026-02-09 | Hotovo | Stavební popisy, rozhraní, požadavky nájemců
| 1.1.7. | Vypracování - finální architektonický návrh |  | GP | 2025-10-01 | 2026-02-09 | 75 | 2025-10-01 | 2026-02-09 | Hotovo | Finální návrh situace, půdorysu, pohledů | [22 empty] | x | [6 empty] | x
| 1.1.8. | Schválení - finální architektonický návrh |  | INVESTOR | 2025-10-01 | 2026-02-09 | 75 | 2025-10-01 | 2026-02-09 | Hotovo | Schválení finálního arch.návrhu
| 1.1.9. | Koordinace přípravy DSP |  | PM | 2025-10-01 | 2026-03-11 | 75 | 2025-10-01 | 2026-03-15 | Hotovo | Zápisy
| 1.2. | Výroba DSP
| 1.2.1. | Projekční práce |  | GP | 2025-10-20 | 2026-05-04 | 75 | 2025-10-20 | 2026-07-15 |  | DSP | [22 empty] | x | [6 empty] | x
| 1.2.2. | Koordinační jednání s PENNY, Popeyes |  | PM | 2025-12-20 | 2026-02-09 | 75 | 2025-12-20 | 2026-04-30 |  | kontrola projektu nájemní jednotky
| 1.2.3. | Schválení projektu PENNY, Popeyes |  | LM | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 75 | 2026-01-20 | 2026-04-30 |  | schválený projekt nájemní jednotky
| 1.2.4. | Schválení projektu ostatních nájemců |  | LM | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 75 | 2026-01-20 | 2026-04-30 |  | schválený projekt ostatních nájemních jednotek
| 1.2.5. | Shválení BB, reklam, boxů, košíkových stání, odpadového hospodářství |  | LM | 2026-01-20 | 2026-03-03 | 75 | 2026-01-20 | 2026-05-30 |  | schválení BB a reklam atd.
| 1.2.6. | Schválení pylonu |  | LM | 2026-01-20 | 2026-03-03 | 75 | 2026-01-20 | 2026-05-30 |  | schválení pylonu
| 1.2.7. | Dohled nad plněním projektových prací projektantem (termíny, kvalita, soulad s předpisy) |  | PM | 2025-10-20 | 2026-05-09 | 75 | 2025-10-20 | 2026-07-15 |  | schválená DSP
| 1.3. | Povolení záměru
| 1.3.1. | Projednání záměru s DOSS |  | GP | 2025-12-20 | 2026-02-18 | 75 | 2026-07-16 | 2026-10-15 |  | Projednané informace s DOSS | [28 empty] | x
| 1.3.2. | Podání na DOSS |  | GP | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 75 | 2026-07-16 | 2026-10-15 |  | Potvrzení o podání na DOSS | [28 empty] | x
| 1,3.3. | Získání souhlasných stanovisek DOSS |  | GD | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 75 | 2026-07-16 | 2026-10-15 |  | Souhlasné stanoviska DOSS
| 1.3.4. | Podání žádosti o schválení stavebního záměru na SÚ |  | GP | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 75 | 2026-07-16 | 2026-10-15 |  | Potvrzení o podání SSZ na SÚ
| 1.3.5. | Získání schválení stavebního záměru vč. NPM |  | GP | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 75 | 2026-10-16 | 2027-01-15 |  | NPM SSZ
| 1.3.6. | Dohled nad finálními projektovými rozhodnutími a jejich schválení ve státních orgánech |  | PM | 2025-12-20 | 2026-04-21 | 75 | 2026-10-16 | 2027-01-15 |  | Souhlasné stanoviska DOSS
| 1.3.7. | Koordinace zajištění získání schválení stavebního záměru |  | PM | 2025-12-20 | 2026-05-29 | 75 | 2026-10-16 | 2027-01-15 |  | NPM SSZ
| 2. | Tender management GD
| 2.1. | Vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení vč. smluvních podmínek. |  | PM | 2026-02-21 | 2026-03-02 | 210 | 2026-09-19 | 2026-09-28 |  | ZD
| 2.2. | Rozeslání ZD |  | PM | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 210 | 2026-09-30 | 2026-10-03 |  | Potvrzení dodavatelů o přijetí ZD
| 2.3. | 1.kolo VŘ |  | PM | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 210 | 2026-11-14 | 2026-11-14 |  | Technické projednání | [29 empty] | x
| 2.4. | 2.kolo VŘ |  | PM | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 210 | 2026-11-21 | 2026-11-21 |  | Obchodní projednání
| 2.5. | Ukončení VŘ |  | PM | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 210 | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  | Vyhodnocení VŘ
| 2.6. | Podpis smlouvy o dílo s vybraným generálním dodavtelem |  | INVESTOR | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 210 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  | Smlouva o dílo
| 3. | Realizace stavby
| 3.1. | Stavební dodávky
| 3.1.1. | DPS |  | GD | 2026-05-07 | 2026-09-03 | 260 | 2027-01-22 | 2027-05-21 |  | DPS
| 3.1.2. | HTÚ + příprava území |  | GD | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 260 | 2027-01-22 | 2027-03-20 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.3. | Opěrné stěny |  | GD | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 260 | 2027-01-22 | 2027-03-05 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.4. | Založení |  | GD | 2026-06-18 | 2026-08-03 | 260 | 2027-03-05 | 2027-04-20 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.5. | Sklet prefa |  | GD | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 260 | 2027-03-30 | 2027-05-05 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.6. | Opláštění |  | GD | 2026-08-10 | 2026-09-10 | 260 | 2027-04-27 | 2027-05-28 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.7. | Ocelové konstrukce |  | GD | 2026-08-08 | 2026-09-10 | 260 | 2027-04-25 | 2027-05-28 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.8. | Střecha |  | GD | 2026-08-13 | 2026-10-01 | 260 | 2027-04-30 | 2027-06-18 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.9. | Drátkobetonová deska včetně podloží |  | GD | 2026-08-23 | 2026-09-09 | 260 | 2027-05-10 | 2027-05-27 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.10. | Stavebně-technické práce |  | GD | 2026-09-09 | 2026-11-01 | 260 | 2027-05-27 | 2027-07-19 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.11. | Výplně otvorů |  | GD | 2026-09-19 | 2026-10-01 | 260 | 2027-06-06 | 2027-06-18 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.12. | Ležatá kanalizace |  | GD | 2026-08-10 | 2026-10-01 | 260 | 2027-04-27 | 2027-06-18 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.13. | ZTI, UT, VZT, ZOTK |  | GD | 2026-08-10 | 2026-10-01 | 260 | 2027-04-27 | 2027-06-18 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.14. | Elektroinstalace |  | GD | 2026-08-10 | 2026-10-01 | 260 | 2027-04-27 | 2027-06-18 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.15. | Dopravní připojení |  | GD | 2026-09-04 | 2026-10-21 | 260 | 2027-05-22 | 2027-07-08 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.16. | Areálové komunikace |  | GD | 2026-09-04 | 2026-10-21 | 260 | 2027-05-22 | 2027-07-08 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.17. | Splašková kanalizace |  | GD | 2026-06-10 | 2026-09-10 | 260 | 2027-02-25 | 2027-05-28 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.18. | Dešťová kanalizace včetně zaolejované |  | GD | 2026-06-10 | 2026-09-10 | 260 | 2027-02-25 | 2027-05-28 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.19. | Vodovod, požární nádrž |  | GD | 2026-06-10 | 2026-09-10 | 260 | 2027-02-25 | 2027-05-28 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.20. | Stavební příprava pro trafostanici |  | GD | 2026-06-10 | 2026-10-23 | 260 | 2027-02-25 | 2027-07-10 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.21. | Přípojka a rozvody NN a VO |  | GD | 2026-06-10 | 2026-09-10 | 260 | 2027-02-25 | 2027-05-28 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.22. | Přípojka Cetin |  | GD | 2026-06-10 | 2026-09-10 | 260 | 2027-02-25 | 2027-05-28 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.23. | Reklamní zařízení - pylony a informační tabule |  | GD | 2026-10-19 | 2026-11-08 | 260 | 2027-07-06 | 2027-07-26 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.24. | Sadové úpravy |  | GD | 2026-10-19 | 2026-11-08 | 260 | 2027-07-06 | 2027-07-26 |  | Dílčí dodávka
| 3.2. | Organizace stavby
| 3.2.1. | Předání staveniště |  | PM | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 260 | 2027-01-21 | 2027-01-21 |  | Protokol Předání staveniště
| 3.2.2. | Předání nájemních ploch PENNY |  | PM | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 260 | 2027-06-08 | 2027-06-08 |  | Protokol Předání NJ
| 3.2.3. | Předání ostatních nájemních ploch Shell Core |  | PM | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 260 | 2027-06-13 | 2027-06-13 |  | Protokol Předání NJ
| 3.2.4. | Předání ostatních hotových nájemních ploch dle stavebních popisů |  | PM | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 260 | 2027-06-13 | 2027-06-13 |  | Protokol Předání NJ
| 3.2.5. | Montáž NJ |  | LM | 2026-09-21 | 2026-11-20 | 260 | 2027-06-08 | 2027-08-07 |  | Zrealizované NJ
| 3.2.6. | Vypracování ZSPD |  | GP | 2026-09-23 | 2026-11-20 | 260 | 2027-06-10 | 2027-08-07 |  | PD ZSPD
| 3.2.7. | Dohled nad plněním prací na zpracování dokumentace ZSPD a kontrola správnosti a úplnosti |  | PM | 2026-09-23 | 2026-11-20 | 260 | 2027-06-10 | 2027-08-07 |  | Protokol
| 3.2.8. | Kontrola procesu ZSPD |  | PM | 2026-11-21 | 2027-01-31 | 260 | 2027-08-08 | 2027-10-18 |  | Protokol
| 3.2.9. | Projednání záměru ZSPD s DOSS |  | GP | 2026-10-02 | 2026-11-21 | 260 | 2027-06-19 | 2027-08-08 |  | Projednané informace s DOSS
| 3.2.10. | Podání ZSPD na DOSS |  | GP | 2026-11-21 | 2026-12-01 | 260 | 2027-08-08 | 2027-08-18 |  | Potvrzení podání DOSS
| 3.2.11. | Podání žádosti o povolení ZSPD na SÚ |  | GP | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 260 | 2027-09-07 | 2027-09-17 |  | Potvrzení podání SÚ
| 3.2.12. | Získání legislativního povolení k provozu díla vč. nabytí právní moci |  | GD | 2027-01-28 | 2027-01-31 | 260 | 2027-10-15 | 2027-10-18 |  | Povolení NBM
| 3.2.13. | Stavební přejímka |  | PM | 2026-12-02 | 2026-12-31 | 260 | 2027-08-19 | 2027-09-17 |  | Protokol Stavební přejímka
| 3.2.14. | Odstranění vad a nedodělků |  | GD | 2027-01-02 | 2027-01-31 | 260 | 2027-09-19 | 2027-10-18 |  | Protokol Odstranění vad a nedodělků
| 3.2.15. | Předání kompletního díla |  | PM | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 260 | 2027-10-18 | 2027-10-18 |  | Protokol Předání kompletního díla
| 3.2.16. | Otevření |  | PM | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 260 | 2027-10-19 | 2027-10-19 |  | Otevření
| 3.2.17. | Činnost PM, KooBOZP a TDS |  | PM | 2026-05-06 | 2027-01-31 | 260 | 2027-01-21 | 2027-10-18 |  | Činnost PM, KooBOZP a TDS
| 4. | Uzavření projektu
| 4.1. | Kompletace dokladů pro Facility |  | PM | 2026-12-02 | 2027-01-31 | 260 | 2027-08-19 | 2027-10-18 |  | dokladová část dle seznamu
| 4.2. | Kontrola a kompletace DSPS |  | PM | 2026-12-02 | 2027-01-31 | 260 | 2027-08-19 | 2027-10-18 |  | Předaná DSPS
| 4.3. | Finanční vyhodnocení projektu |  | PM | 2027-01-16 | 2027-01-31 | 260 | 2027-10-03 | 2027-10-18 |  | Finanční uzavření projektu
| 4.4. | Předání děl na třetí osobu |  | INVESTOR | 2027-02-01 | 2027-03-03 | 260 | 2027-10-19 | 2027-11-18 |  | předávací protokol
| 4.5. | Zajistit vklad do KN |  | INVESTOR | 2027-02-01 | 2027-03-03 | 260 | 2027-10-19 | 2027-11-18 |  | zápis
| 4.6. | Předání zeleně na údržbu |  | INVESTOR | 2027-02-01 | 2027-03-03 | 260 | 2027-10-19 | 2027-11-18 |  | Zasmluvněný servis
| 4.7. | Předání technologie údržbě |  | INVESTOR | 2027-02-01 | 2027-03-03 | 260 | 2027-10-19 | 2027-11-18 |  | Zasmluvněný servis
Formulas:
datum zahájení = [datum zahájení]+[pozastavení projektu]
datum ukončení = [datum ukončení]+[pozastavení projektu]

## Evidence úkolů
Hotovo
Zaplánováno |  |  |  |  | RP MÝTO - Evidence úkolů
Zdržení
č. | Datum zadání | Zadal | Datum předpoklad splnění | Datum splnění | Úkol | Odpovědná osoba/Řešitel | Stav | pozn.
Přpavit příkazní smlouvu na PM.
Zajistit VŘ na projektanta DSP.
Zajistit koordinaci projektů s McDonaldem. (Mc dodá své podklady)
Prověřit právní due diligence a doplnit do textové části rizika vyplývající z právního DD.
Zkontrolovat aktuální DM a celkovou plochu nájemce PENNY, jelikož aktuálně činí 1450 m², přičemž standard PENNY je 1250–1300 m².
Navrhnout projektanta FABIONN mimo výběrové řízení na generálního projektanta a zároveň si vyžádat nabídku od pana Blahovce pro srovnání.
Geodetické rozdělení pozemku
26.11.2025 Ldparks - oznámení o pozastavení prací na koordinačním plánu do až do doby, než obdržíme zpětnou vazbu od nájemců POPEYES a PENNY
1. Biggest požaduje dodržet SOD s LD parks v bodech : a. ) Umístit na pozemek nabíječky elektromobilů
b.) Umístit na pozemek čerpací stanici
c.) Umístit na pozemek mycí boxy automobilů
Tento bod znemožňuje zahájení geometrických prací na rozdělení pozemků a určení která část pozemků bude mít kdo v nájmu.
Nelze pokračovat v projekci vzhledem k tomu , že při splnění požadavku Biggest nelze realizovat projekt dle navrženého konceptu a budou se muset omezit stavby LD park ve svém rozsahu
Biggest zašle návrh na refundaci těchto požadavků a bude řešit s LD parks , do doby vyřešení bude nutné pozastavit projekt
2. Územní plán – město Mýto má zadaný nový územní plán , který však neodpovídá požadavku projektu LD park ani Mc Donald, jedná se o lehkou výrobu ,předpoklad legalizace ÚP je 12/26 , pro LD park je současný ÚP vyhovující
Pokud by se projekt zdržel , mohl by s ÚP mít problém i LD park
3. Připojovací komunikace – musí být vyprojektováno jako samostatný objekt – bude sloužit pro všechny subjekty.
Mc Donald má ve smlouvě spoluúčast na financování připojovací komunikace a LD park tuto dohodu nemá pro rozdělení nákladů na připojovací komunikaci bude muset jednat Mc Donald a LD park
Vzhledem k tomu , že bude projekt LD park realizovat projekt jako první , musí projekční část vyprojektovat a investovat LD park vč. všech náležitostí
4. Sítě v připojovací komunikaci - LD park – musí do připojovací komunikace založit kanalizaci a přípojku vodovodu – musí být v PD
Mc Donald - součástí projektu LD park musí být veškeré prostupy a chráničky , které bude v připojovací komunikaci založit tak, aby následně nebyla omezována připojovací komunikace
Tento bod bude muset být finančně řešen ze strany LD s Mc Donaldem
5. Nabíjecí stanice elektromobilů – Varianta 1. Budou provozovány LD – budou součástí PD
2. Budou provozovány Biggest - LD musí mít v PD přípravu pro zřízení nabíjecích míst ale vzhledem k tomu , že nebude PD obsahovat dobíjecí stanice (budou na cizím pozemku)
Bude muset LD zřídit svoje nabíjecí místa ,aby vyhověla legislativě.
6. Splašková kanalizace – Dle Biggest je možnost prověřit provedení kanalizace jako gravitační a provede zaměření šachet , jinak je připraveno napojení na výtlakovou kanalizaci ( ve správě města), společnou s Mc Donald
7. Vodovodní přípojka - je pouze jedna na společný pozemek – Biggest zajistí , jako prodloužení vodovodního řadu , tak aby bylo možné napojit veškeré subjekty na pozemku.
8. Požárně bezpečnostní řešení – vzhledem k tomu , že vodovodní řad nemá dostatečný tlak pro venkovní požární hydrant , bude muset být zřízena zásobní požární nádrž pro čerpání vody HZS vč. napojovacího vodovodního potrubí
Dle dohody bude společná , pro všechny subjekty – LD park musí dohodnout rozdělení nákladů vč platby za vodu.
Vzhledem k tomu , že bude projekt LD park realizovat projekt jako první , musí projekční část vyprojektovat a investovat LD park vč. všech náležitostí
9. Stabilita podkladních zemin – dle dohody s Biggest bude v PD navrženo standartní řešení základové desky s návrhem únosností zemin pod základovou desku , s tím , že LD park vyjme HTÚ ze základní SOD a Biggest ocení
HTÚ dle standartního zadání a případné nadstandartní sanace provede bez nároku na zvýšení nákladů
9.2.2026 Ldparks - oznámení o obnovení prací na DPSS, nájemci POPEYES a PENNY schválili projekt
Dohoda mezi Ldparks a Biggest - že Biggest nebude požadovat na pozemcích nabíječky, čerpací stanici ani myčku
Zapracovat požadavky Electra - počty nabíječek, žádost podaji sami

## Rizika projektu
RP MÝTO - Rizika projektu
č. | Datum ohlášení | Ohlásil | Datum revize | Popis rizika | Odpovědná osoba/Řešitel | Dopad , opatření | Stav