Měsíční report č. 7 Prosinec 2025

Retail Park Horažďovice

Prepared by: JE Group s.r.o.

Datum: 5.1.2026 Revise: č. 0 Kopie: 0; 1; 2; 3; CD; EC. □.

OBSAH:

1.      Základní informace

2.	PŘEDMĚT A ÚČEL REPORTU

3.	DeFINICE STAVU HODNOCENÍ

4.	SHRNUTÍ STAVU PROJEKTU

5.	HARMONOGRAM

6.      POSTUP PRACÍ

7.      NÁKLADY

8.      RIZIKA PROJEKTU

- Základní informace:

  - Project

Název projektu:                 Retail Park Horažďovice

  - Investor

Název:			Lekvi Development Alfa s.r.o.

Sídlo:      	 	Pitterova 2855/13, Žižkov, 130 00, Praha 3

IČO.: 			19744650

Zastoupení:                       Andrej Moravec, Vladyslav Nikolaiuk

  - Projektový manažer

Název:			JE Group s.r.o.

Sídlo:      	 	U Šálkovny 1741/4, Praha 4 – Braník

IČO.: 			03063313

Zastoupení:                       Milan Pokorný

  - Generální projektant

Název:			FABIONN s r.o.

Sídlo:      	 	Jirsíkova 2/19, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO.: 			26148293

Zastoupení:                       Ing. Jakub Čapek

- Předmět a účel reportu

Předmětem zprávy je informovat investora o stavu projektu Retail Park Horažďovice, z hlediska rozsahu služeb Projektového řízení, které JE Group – Erbes na projektu provádí od května 2025. Tato zpráva shrnuje aktuální stav projektu ve sledovaném období se zaměřením na průběh prací, plnění harmonogramu, nákladů a poskytuje pohled na identifikovaná rizika projektu.

# Definice stavu hodnocení

Projekt probíhá podle plánu.

Problém v rámci dohodnutých tolerancí, jsou přijímána opatření k jeho vyřešení. Problém nemá vliv na termín

a cenu projektu.

Problém mimo dohodnuté tolerance vyžaduje okamžitou akci k vyřešení. Může mít dopad na termín a cenu

projektu.

Významný problém mimo dohodnuté tolerance vyžaduje okamžitou akci k vyřešení. Bude mít dopad na termín

nebo cenu projektu.

# Shrnutí stavu projektu

| ITEM | STATUS | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |

| HARMONOGRAM |  | Zpoždění dokončení výběrového řízení z důvodu optimalizace projektu. Zpoždění realizace projektu. Bude vypracován nový HMG projektu. |
| --- | --- | --- |
| POSTUP PRACÍ |  | Ve sledovaném období provedl PM a GP činnost dle předmětu smluv. |
| NÁKLADY |  | Náklady projektu se momentálně navyšují z důvodu potřeby ZSPD. |
| RIZIKA PROJEKTU |  | Nejsou podepsané všechny nájemní smlouvy a obsazeny nájemní jednotky. Vysoká nabízená cena GD na výstavbu projektu. Posun termínů v HMG projektu. |

- Harmonogram projektu

Níže je uveden přehled časových termínů povolení záměru. Termíny vycházejí ze Smlouvy o dílo s GP a jsou porovnávány s termíny jejich skutečného plnění.

Ostatní termíny a konečné termíny projektu jsou návrhy, které vychází z nové situace projektu, kdy je nutné optimalizovat řešení PD.

| Povolení záměru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Získání schválení stavebního záměru vč. NPM | 30.11.2025 | 30.11.2025 |
| Nové naplánované termíny postupu projektu |  |  |
| Schválení nové koncepce ZSPD | 07.11.2025 | 07.11.2025 |
| Zpracování nové dokumentace ve fázi ZSPD | 07.11.2025 | 01.02.2026 |
| 2. kolo výběrového řízení | 10.02.2026 | 10.03.2026 |
| 3. kolo výběrového řízení a výběr vítěze | 10.03.2026 | 01.04.2026 |
| DOSS ve fázi ZSPD | 01.02.2026 | 15.03.2026 |
| Získání stavebního povolení ve fázi ZSPD | 15.03.2026 | 15.05.2026 |
| Příprava SoD a příloh ke smlouvě | 01.04.2026 | 01.05.2026 |
| Podpis smlouvy SoD | 15.05.2026 | 15.05.2026 |
| Realizace | 15.05.2026 | 15.05.2027 |

- Postup prací

Ve sledovaném období provedl PM následující práce:

Spolupráce s nájemci a Letting manažerem zadavatele, pro poskytnutí podkladů projektantovi

Momentálně se řeší schválení nové koncepce PD a optimalizace projektové dokumentace v technickém řešení a jejím dopadu na cenu projektu.

Výběrové řízení generálního dodavatele

Termín odevzdání CN bylo stanoveno na 5.12.25.

Po domluvě bylo obdrženo od těchto dodavatelů:

HSF System a.s.

Control invest project s.r.o.

V období 1/26 bude provedeno technické projednání s účastníky, kde bude provedena optimalizace technického řešení a CN.

Dohled nad plněním prací nad procesem stanovisek DOSS a procesu SP

Rozhodnutí o povolení stavby je vydané a nabylo právní moci dne 29.11.25.

# Náklady

CELKEM SMLUVNÍ CENY

| Smluvní ceny | 8 121 100 CZK |
| --- | --- |
| Smluvní ceny vč. změn | 9 298 100 CZK |

| Popis | Generální projektant | Projektový management |
| --- | --- | --- |

SMLUVNÍ CENY

| Smluvní ceny | 4 724 000 CZK | 3 397 100 CZK |
| --- | --- | --- |
| Smluvní ceny vč. změn | 5 901 000 CZK | 3 397 100 CZK |
| Fakturace celkem | 0 CZK | 361 800 CZK |
| Zbývá fakturovat. | 0 CZK | 3 035 300 CZK |

SCHVÁLENÉ ZMĚNY

| Odečet z SoD (VV) | -294 000 CZK | 3 397 100 CZK |
| --- | --- | --- |
| Dodatek č.1 ( ZSPD +IČ) | 1 471 000 CZK | 3 397 100 CZK |

SCHVÁLENÉ FAKTURACE

| Období 05/2025 | 0 CZK | 80 400 CZK |
| --- | --- | --- |
| Období 06/2025 | 0 CZK | 80 400 CZK |
| Období 07/2025 | 0 CZK | 80 400 CZK |
| Období 08/2025 | 0 CZK | 80 400 CZK |
| Období 09/2025 | 0 CZK | 40 200 CZK |
| Období 10/2025 | 0 CZK | 0 CZK |
| Období 11/2025 | 0 CZK | 0 CZK |
| Období 12/2025 | 0 CZK | 0 CZK |

# Rizika projektu

Identifikace rizika:

| č. | Popis | Návrh řešení | Zodpovědnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Není finální řešení nájemců a nejsou podepsané smlouvy. | Paní Taborová musí co nejdříve zakončit finalizaci obsazení OC. | INV |  |
| 2 | Křížení stavebních objektů a příprava pronajmutého pozemku ke stavbě. | Je domluvena koordinace s panem Makovcem – majitel pozemku. | MP |  |
| 3 | Vysoká nabízená cena GD na výstavbu projektu | Optimalizace technického řešení projektové dokumentace, posun termínů v HMG projektu | INV,PM |  |