## Přehled
Finanční příloha pro akcionáře — LHM Capital II a.s.
IČO 23840684 · 2. čtvrtletí 2026 · rozvahový den 30. 6. 2026 · v Kč · finální verze ze dne 26. 8. 2026
Klíčové ukazatele
Ukazatel | Hodnota | Poznámka
Počet projektů v portfoliu | 2
Počet akcionářů | 12 | 11 investorů a obhospodařovatel
Počet vydaných investorských akcií | 100 | z toho 42 u investorů
Upsané Příplatky investorů | 42000000
Z toho splacené Příplatky | 41650486 | zbývá doplatit 349 514 Kč
Investice zakladatele | 2000000
Souhrn Investic | 43650486 | základ pro rozdělení zisku
Peněžní prostředky k 30. 6. 2026 | 21642024 | korunový a eurový účet
Vloženo do projektů | 20204000 | obchodní podíly a jistina zápůjček
Fondový kapitál k 30. 6. 2026 | 43700586
Výsledek hospodaření za období po dani | 50000
Distribuce akcionářům za čtvrtletí | 0
Složení majetku fondu k 30. 6. 2026
Složka majetku | Částka v Kč
Peněžní prostředky | 21642024
Obchodní podíly v pořizovací ceně | 8004000
Zápůjčky poskytnuté projektům | 12200000
Naběhlé neuhrazené úroky ze zápůjček | 411933
Ostatní pohledávky | 1501208
Majetek celkem | 43759165
Závazky fondu a rezerva na daň z příjmů | -58579
Fondový kapitál | 43700586
Fondový kapitál tvoří základní kapitál 2 000 100 Kč, Příplatky poskytnuté investory 41 650 486 Kč a výsledek hospodaření za období 50 000 Kč.
Pozice akcionáře podle smlouvy o správě investice
Položka | Hodnota
Kupní cena jedné investorské akcie | 1000000
Investice investorů celkem | 41650486
Investice zakladatele | 2000000
Podíl investorů na zisku | 95.42%
Podíl zakladatele na zisku | 4.582%
Vstupní poplatek | 3%
Odměna za správu ročně | 1.5%
Výkonnostní poplatek ze Zhodnocení | 20%
Srážka při odkupu před deinvestiční fází | 25%
Dosud vrácená část Investice | 0
Dosud vyplacený zisk | 0
Podíly na zisku se počítají ze skutečně poskytnutých Investic. Vstupní poplatek hradí investor nad rámec Příplatku.

## Peněžní toky
Peněžní toky za 2. čtvrtletí 2026
Kladné hodnoty jsou příjmy, záporné výdaje. Korunový účet, v Kč.
Položka | Duben | Květen | Červen | Čtvrtletí celkem | Poznámka
Stav peněžních prostředků k 31. 3. 2026 |  |  |  | 30827247.6
Úpisy investorských akcií | 4000000 |  |  | 4000000 | dva investoři, duben 2026
Vstupní poplatky přijaté od investorů | 150000 |  |  | 150000 | 3 % z úpisů (z toho 30 tis. Kč z minulého čtvrtletí)
Nabytí obchodního podílu — projekt Mýto u Rokycan | -1965041 |  |  | -1965041 | doplatek po zápočtu
Nabytí obchodního podílu — projekt Žebrák | -4000000 |  |  | -4000000
Zápůjčka — projekt Mýto u Rokycan | -4300000 |  |  | -4300000 | 30. 4. 2026
Zápůjčka — projekt Žebrák | -200000 | -300000 | -2300000 | -2800000 | pět plateb
Vstupní poplatky předané obhospodařovateli | -90000 | -60000 |  | -150000 | průtoková položka
Právní a poradenské služby | -83084.75 |  |  | -83084.75
Odměny investiční komise |  |  | -29004 | -29004
Správní poplatky | -4000 |  |  | -4000
Konverze na eurový účet | -2513.3 |  |  | -2513.3 | 100 EUR
Bankovní poplatky | -855 | -764 | -785 | -2404
Čistý peněžní tok za čtvrtletí | -6495494.05 | -360764 | -2329789 | -9186047.05
Stav peněžních prostředků k 30. 6. 2026 |  |  |  | 21641200.55
Přehled zahrnuje pohyby na korunovém účtu. Na eurovém účtu fond k 30. 6. 2026 evidoval 33,95 EUR, tedy 824 Kč kurzem 24,260.

## Projekty
Kapitál vložený do projektů k 30. 6. 2026
Fond financuje projekty kombinací obchodního podílu a zápůjčky. Obojí je vložený kapitál.
Projekt | Podíl fondu | Obchodní podíl | Zápůjčka | Vloženo celkem | Stav
Mýto u Rokycan | 100 % | 4002000 | 4300000 | 8302000 | příprava a komercializace
Žebrák | 100 % | 4002000 | 7900000 | 11902000 | projektová příprava
CELKEM |  | 8004000 | 12200000 | 20204000
Zápůjčky projektovým společnostem jsou úročeny sazbou 11 % ročně. Uvedené částky představují jistinu; naběhlé a dosud neuhrazené úroky jsou v přehledu majetku na samostatném řádku.
Část kupní ceny za podíl v projektu Mýto u Rokycan byla vypořádána zápočtem. V pořizovací ceně podílů jsou zahrnuty správní poplatky rejstříkového soudu 4 000 Kč.

## Portfolio
Portfolio k 30. 6. 2026
Projekt | Stav | Pronajímatelná plocha m² | Podíl fondu | Otevření
Mýto u Rokycan | Příprava a komercializace | upřesňuje se | 100% | plán 12/2027
Žebrák | Projektová příprava pokračuje | upřesňuje se | 100% | plán 3. čtvrtletí 2028

## Harmonogram
Harmonogram projektů — milníky k 30. 6. 2026
Projekt | Milník | Plán | Skutečnost | Stav
Mýto u Rokycan | Nabytí 100% obchodního podílu | duben 2026 | 16. a 22. 4. 2026 | splněno
Mýto u Rokycan | Schválení nájmu a rozpočtu vybavení pro Popeyes | 29. 6. 2026 | 29. 6. 2026 | v termínu
Mýto u Rokycan | Podpis nájemní smlouvy s Popeyes | — | — | k 7. 8. 2026 nepodepsána
Mýto u Rokycan | Připojení k distribuční soustavě | — | — | žádost o NN zamítnuta, jedná se o VN
Mýto u Rokycan | Otevření | 12/2027 | — | čeká
Žebrák | Dokončení projektové dokumentace okružní křižovatky | 2. čtvrtletí 2026 | 2. čtvrtletí 2026 | splněno
Žebrák | Smlouva se Středočeským krajem | — | — | neuzavřena, proces zpomalen
Žebrák | Projektové práce | — | — | pokračují; řeší se vyjádření KSÚS
Žebrák | Otevření | 3. čtvrtletí 2028 | — | čeká

## Upozornění
Upozornění
Tato příloha je číselným podkladem ke zprávě pro akcionáře za 2. čtvrtletí 2026 a je nutné ji číst spolu s ní. Má informativní charakter a není nabídkou k úpisu ani investičním doporučením.
Fond ani jeho obhospodařovatel nepodléhají dohledu České národní banky. Návratnost investice ani výnos z ní nejsou zajištěny ani zaručeny a hodnota investice může kolísat. Údaje o dosavadní výkonnosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí.
Údaje k 30. 6. 2026 vycházejí z mezitímních účetních výkazů, které nebyly ověřeny auditorem. Uvedené plánované termíny a hodnoty vycházejí z předpokladů platných ke dni sestavení přílohy a mohou se změnit.
Eurové hodnoty jsou přepočteny kurzem České národní banky k 30. 6. 2026 ve výši 24,260 Kč za euro. Fondový kapitál je uveden po odečtení rezervy na daň z příjmů, kterou účetní výkazy k rozvahovému dni ještě neobsahují.
Podklady, z nichž jednotlivé údaje vycházejí, poskytne obhospodařovatel akcionáři na vyžádání.