## Plán aktivit
Hotovo |  |  | AKTUALIZACE | RP ŽEBRÁK | [10 empty] | Srpen | [28 empty] | 2025 | [51 empty] | 2026 | [51 empty] | 2027
Zaplánováno |  |  | 2026-05-04 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec
Zdržení | [43 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Druh | číslo | Popis | poznámky | Dílčí odpovědnost | datum zahájení | datum ukončení |  | datum zahájení | datum ukončení | datum skutečného ukončení | klíčové výstupy |  |  | Stav zaplánování
| 0. | Technické Due Diligence
| 0.1 | Obecná charakteristika pozemku - Lokalita |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.2 | Situační plán umístění pozemku - Záměr |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.3 | Informace o parcele - katastr nemovitostí |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.4 | Věcná břemena - katastr nemovitostí |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.5 | Územní plán, Funkční určení pozemku |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.6 | Inženýrské sítě - elektřina, voda, kanalizace, kapacity |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Žádost, vyjádření, smlouva
| 0.7 | Přeložky inženýrských sítí |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.8 | Podmínky města |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.9 | Dopravní napojení pozemku |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.10 | Projekt dopravního napojení - DSP OK p.Kapal |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Smlouva s dodavatelem
| 0.11 | Projekt dopravního napojení - DPS OK p.Kapal do 3 měsíců o výzvy objednatele | na pokyn objednatele | Investor | [5 empty] | Trvá | Smlouva s dodavatelem
| 0.12 | Limity využití území, ochranná pásma |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.13 | Ostatní upozornění |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Due Diligence pozemku
| 0.14 | Výpočet nákladů |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Kalkulace
| 0.15 | Vyjádření od správců sítí |  | MV | [5 empty] | Hotovo | Vyjádření k existenci sítí, situace
| 0.16 | Výběrové řízení na provedení IGP | Erbes předal nabídky | Fabionn | [6 empty] | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem | Nabídky, Smlouva s dodavatelem
| 0.17 | Výběrové řízení na provedení Geodetických prací | Erbes předal nabídky | Fabionn | [6 empty] | Nabídky, Smlouva s dodavatelem
| 0.18 | Geodetické zaměření, topografie |  | Fabionn | [6 empty] | Topografie
| 0.19 | Inženýrko geologický průzkum |  | Fabionn | [6 empty] | Zpráva IGP
| 0.20 | Právní prověrka nemovitosti |  | KZ | [6 empty] | Zpráva
| 0.21 | Příkazní smlova na PM |  | MP | [5 empty] | Hotovo | Smlouva
| 0.22 | Výběrové řízení na projektanta DSP | Fabionn, smlouva je podepsána | PM | 2026-02-01 | 2026-02-15 |  | 2026-02-01 | 2026-02-15 | Hotovo | Smlouva s projektantem
| 0.23 | Smlouva s KSÚS o spolupráci | trvá, řešení připomínek, smlouva před podpisem | LM | 2025-10-01 | 2026-02-28 |  | 2025-10-01 | 2026-05-30 |  | Smlouva o spulupráci
| 0.24 | Výběrové řízení na okružní křižovatku KSÚS, projekt OK | odhad | KSÚS | 2026-01-01 | 2026-12-30 |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
| 0.25 | Realizace OK KSÚS | odhad | KSÚS | 2027-01-01 | 2027-09-30 |  | 2027-01-01 | 2027-12-30
| 1. | Zajištění DSP a povolení záměru | [40 empty] | x
| 1.1. | Příprava DSP | [40 empty] | x
| 1.1.1. | Provedení průzkumů IGP, Radon, geodet |  | GP | 2026-05-06 | 2026-07-03 |  | 2026-03-01 | 2026-05-15 |  | Zpráva IGP, Radon, geodetické zaměření
| 1.1.2. | Ověření existence sítí, možnost napojení, ověření kapacit | návrh smlouvy o připojení ČEZ Distibuce - termín na podpis smlouvy propadl, připojení na vodu Vak Beroun - zaslal návrh smlouvy (podíl na nákladech) podpis do konce 02/2026 p.Fuksa prověřuje pozdějí podání žádosti; Fabionn podal žádost na ČEZ, zadal průzkumný vrt pro studnu a projektuje ČOV | GP | 2026-05-06 | 2026-11-02 |  | 2026-03-01 | 2026-05-15 |  | Smlouvy o připojení
| 1.1.3. | Návrh dopravního napojení, zásobování, parkoviště |  | GP | 2026-05-06 | 2026-07-03 |  | 2026-03-01 | 2026-05-15 |  | Situační plán
| 1.1.4. | Rozdělení nájemních ploch |  | LM | 2026-05-06 | 2026-07-03 |  | 2026-03-01 | 2026-05-15 |  | projekt rozdělení nájemních ploch
| 1.1.5. | Obsazení nájemců |  | LM | 2026-05-06 | 2026-07-03 |  | 2026-03-01 | 2026-05-15 |  | Stvební popisy, rozhraní, požadavky nájemců
| 1.1.6. | Vypracování - finální architektonický návrh |  | GP | 2026-05-06 | 2026-08-03 |  | 2026-03-01 | 2026-05-15 |  | Finální návrh situace, půdorysu, pohledů | [24 empty] | x | [6 empty] | x
| 1.1.7. | Schválení - finální architektonický návrh |  | INVESTOR | 2026-07-27 | 2026-08-03 |  | 2026-05-10 | 2026-05-15 |  | Schválení finálního arch.návrhu
| 1.1.8. | Koordinace přípravy DSP |  | PM | 2026-05-06 | 2026-07-03 |  | 2026-03-01 | 2026-05-15 |  | Zápisy
| 1.2. | Výroba DSP
| 1.2.1. | Projekční práce |  | GP | 2026-07-04 | 2026-11-02 |  | 2026-05-16 | 2026-09-15 |  | DSP | [24 empty] | x | [6 empty] | x
| 1.2.2. | Koordinační jednání s PENNY |  | PM | 2026-09-03 | 2026-10-03 |  | 2026-05-17 | 2026-06-15 |  | kontrola projektu nájemní jednotky
| 1.2.3. | Schválení projektu PENNY |  | LM | 2026-10-04 | 2026-11-02 |  | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | schválený projekt nájemní jednotky
| 1.2.4. | Schválení projektu ostatních nájemců |  | LM | 2026-10-04 | 2026-11-02 |  | 2026-05-17 | 2026-06-15 |  | schválený projekt ostatních nájemních jednotek
| 1.2.5. | Shválení BB, reklam, boxů, košíkových stání, odpadového hospodářství |  | LM | 2026-10-04 | 2026-11-02 |  | 2026-05-17 | 2026-06-15 |  | schválení BB a reklam atd.
| 1.2.6. | Schválení pylonu |  | LM | 2026-10-04 | 2026-11-02 |  | 2026-05-17 | 2026-06-15 |  | schválení pylonu
| 1.2.7. | Dohled nad plněním projektových prací projektantem (termíny, kvalita, soulad s předpisy) |  | PM | 2026-07-04 | 2026-11-02 |  | 2026-05-16 | 2026-09-15 |  | schválená DSP
| 1.3. | Povolení záměru
| 1.3.1. | Projednání záměru s DOSS |  | GP | 2026-09-03 | 2026-11-02 |  | 2026-09-16 | 2026-12-15 |  | Projednané informace s DOSS | [30 empty] | x
| 1.3.2. | Podání na DOSS |  | GP | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  | 2026-09-16 | 2026-12-15 |  | Potvrzení o podání na DOSS | [30 empty] | x
| 1,3.3. | Získání souhlasných stanovisek DOSS |  | GD | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  | 2026-09-16 | 2026-12-15 |  | Souhlasné stanoviska DOSS
| 1.3.4. | Podání žádosti o schválení stavebního záměru na SÚ |  | GP | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  | 2026-09-16 | 2026-12-15 |  | Potvrzení o podání SSZ na SÚ
| 1.3.5. | Získání schválení stavebního záměru vč. NPM |  | GP | 2027-02-03 | 2027-02-10 |  | 2026-12-16 | 2027-03-15 |  | NPM SSZ
| 1.3.6. | Dohled nad finálními projektovými rozhodnutími a jejich schválení ve státních orgánech |  | PM | 2026-09-03 | 2027-01-03 |  | 2026-12-16 | 2027-03-15 |  | Souhlasné stanoviska DOSS
| 1.3.7. | Koordinace zajištění získání schválení stavebního záměru |  | PM | 2026-09-03 | 2027-02-10 |  | 2026-09-16 | 2027-03-16 |  | NPM SSZ
| 2. | Tender management GD
| 2.1. | Vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení vč. smluvních podmínek. |  | PM | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 40 | 2027-01-02 | 2027-01-11 |  | ZD
| 2.2. | Rozeslání ZD |  | PM | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 40 | 2027-01-13 | 2027-01-16 |  | Potvrzení dodavatelů o přijetí ZD
|  | 1.kolo VŘ |  | PM | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 40 | 2027-02-27 | 2027-02-27 |  | Technické projednání | [31 empty] | x
| 2.3. | 2.kolo VŘ |  | PM | 2027-01-25 | 2027-01-25 | 40 | 2027-03-06 | 2027-03-06 |  | Obchodní projednání
| 2.4. | Ukončení VŘ |  | PM | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 40 | 2027-03-13 | 2027-03-13 |  | Vyhodnocení VŘ
| 2.5. | Podpis smlouvy o dílo s vybraným generálním dodavtelem |  | INVESTOR | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 40 | 2027-03-17 | 2027-03-17 |  | Smlouva o dílo
| 3. | Realizace stavby
| 3.1. | Stavební dodávky
| 3.1.1. | DPS |  | GD | 2027-02-06 | 2027-06-05 | 40 | 2027-03-18 | 2027-07-15 |  | DPS
| 3.1.2. | HTÚ + příprava území |  | GD | 2027-02-06 | 2027-04-04 | 40 | 2027-03-18 | 2027-05-14 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.3. | Opěrné stěny |  | GD | 2027-02-06 | 2027-03-20 | 40 | 2027-03-18 | 2027-04-29 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.4. | Založení |  | GD | 2027-03-20 | 2027-05-05 | 40 | 2027-04-29 | 2027-06-14 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.5. | Sklet prefa |  | GD | 2027-04-14 | 2027-05-20 | 40 | 2027-05-24 | 2027-06-29 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.6. | Opláštění |  | GD | 2027-05-12 | 2027-06-12 | 40 | 2027-06-21 | 2027-07-22 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.7. | Ocelové konstrukce |  | GD | 2027-05-10 | 2027-06-12 | 40 | 2027-06-19 | 2027-07-22 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.8. | Střecha |  | GD | 2027-05-15 | 2027-07-03 | 40 | 2027-06-24 | 2027-08-12 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.9. | Drátkobetonová deska včetně podloží |  | GD | 2027-05-25 | 2027-06-11 | 40 | 2027-07-04 | 2027-07-21 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.10. | Stavebně-technické práce |  | GD | 2027-06-11 | 2027-08-03 | 40 | 2027-07-21 | 2027-09-12 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.11. | Výplně otvorů |  | GD | 2027-06-21 | 2027-07-03 | 40 | 2027-07-31 | 2027-08-12 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.12. | Ležatá kanalizace |  | GD | 2027-05-12 | 2027-07-03 | 40 | 2027-06-21 | 2027-08-12 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.13. | ZTI, UT, VZT, ZOTK |  | GD | 2027-05-12 | 2027-07-03 | 40 | 2027-06-21 | 2027-08-12 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.14. | Elektroinstalace |  | GD | 2027-05-12 | 2027-07-03 | 40 | 2027-06-21 | 2027-08-12 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.15. | Dopravní připojení |  | GD | 2027-06-06 | 2027-07-23 | 40 | 2027-07-16 | 2027-09-01 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.16. | Areálové komunikace |  | GD | 2027-06-06 | 2027-07-23 | 40 | 2027-07-16 | 2027-09-01 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.17. | Splašková kanalizace |  | GD | 2027-03-12 | 2027-06-12 | 40 | 2027-04-21 | 2027-07-22 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.18. | Dešťová kanalizace včetně zaolejované |  | GD | 2027-03-12 | 2027-06-12 | 40 | 2027-04-21 | 2027-07-22 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.19. | Vodovod, požární nádrž |  | GD | 2027-03-12 | 2027-06-12 | 40 | 2027-04-21 | 2027-07-22 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.20. | Stavební příprava pro trafostanici |  | GD | 2027-03-12 | 2027-07-25 | 40 | 2027-04-21 | 2027-09-03 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.21. | Přípojka a rozvody NN a VO |  | GD | 2027-03-12 | 2027-06-12 | 40 | 2027-04-21 | 2027-07-22 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.22. | Přípojka Cetin |  | GD | 2027-03-12 | 2027-06-12 | 40 | 2027-04-21 | 2027-07-22 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.23. | Reklamní zařízení - pylony a informační tabule |  | GD | 2027-07-21 | 2027-08-10 | 40 | 2027-08-30 | 2027-09-19 |  | Dílčí dodávka
| 3.1.24. | Sadové úpravy |  | GD | 2027-07-21 | 2027-08-10 | 40 | 2027-08-30 | 2027-09-19 |  | Dílčí dodávka
| 3.2. | Organizace stavby
| 3.2.1. | Předání staveniště |  | PM | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 40 | 2027-03-17 | 2027-03-17 |  | Protokol Předání staveniště
| 3.2.2. | Předání nájemních ploch PENNY |  | PM | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 40 | 2027-08-02 | 2027-08-02 |  | Protokol Předání NJ
| 3.2.3. | Předání ostatních nájemních ploch Shell Core |  | PM | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 40 | 2027-08-07 | 2027-08-07 |  | Protokol Předání NJ
| 3.2.4. | Předání ostatních hotových nájemních ploch dle stavebních popisů |  | PM | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 40 | 2027-08-07 | 2027-08-07 |  | Protokol Předání NJ
| 3.2.5. | Montáž NJ |  | LM | 2027-06-23 | 2027-08-22 | 40 | 2027-08-02 | 2027-10-01 |  | Zrealizované NJ
| 3.2.6. | Vypracování ZSPD |  | GP | 2027-06-25 | 2027-08-22 | 40 | 2027-08-04 | 2027-10-01 |  | PD ZSPD
| 3.2.7. | Dohled nad plněním prací na zpracování dokumentace ZSPD a kontrola správnosti a úplnosti |  | PM | 2027-06-25 | 2027-08-22 | 40 | 2027-08-04 | 2027-10-01 |  | Protokol
| 3.2.8. | Kontrola procesu ZSPD |  | PM | 2027-08-23 | 2027-11-02 | 40 | 2027-10-02 | 2027-12-12 |  | Protokol
| 3.2.9. | Projednání záměru ZSPD s DOSS |  | GP | 2027-07-04 | 2027-08-23 | 40 | 2027-08-13 | 2027-10-02 |  | Projednané informace s DOSS
| 3.2.10. | Podání ZSPD na DOSS |  | GP | 2027-08-23 | 2027-09-02 | 40 | 2027-10-02 | 2027-10-12 |  | Potvrzení podání DOSS
| 3.2.11. | Podání žádosti o povolení ZSPD na SÚ |  | GP | 2027-09-22 | 2027-10-02 | 40 | 2027-11-01 | 2027-11-11 |  | Potvrzení podání SÚ
| 3.2.12. | Získání legislativního povolení k provozu díla vč. nabytí právní moci |  | GD | 2027-10-30 | 2027-11-02 | 40 | 2027-12-09 | 2027-12-12 |  | Povolení NBM
| 3.2.13. | Stavební přejímka |  | PM | 2027-09-03 | 2027-10-02 | 40 | 2027-10-13 | 2027-11-11 |  | Protokol Stavební přejímka
| 3.2.14. | Odstranění vad a nedodělků |  | GD | 2027-10-04 | 2027-11-02 | 40 | 2027-11-13 | 2027-12-12 |  | Protokol Odstranění vad a nedodělků
| 3.2.15. | Předání kompletního díla |  | PM | 2027-11-02 | 2027-11-02 | 40 | 2027-12-12 | 2027-12-12 |  | Protokol Předání kompletního díla
| 3.2.16. | Otevření |  | PM | 2027-11-03 | 2027-11-03 | 40 | 2027-12-13 | 2027-12-13 |  | Otevření
| 3.2.17. | Činnost PM, KooBOZP a TDS |  | PM | 2027-02-05 | 2027-11-02 | 40 | 2027-03-17 | 2027-12-12 |  | Činnost PM, KooBOZP a TDS
| 4. | Uzavření projektu
| 4.1. | Kompletace dokladů pro Facility |  | PM | 2027-09-03 | 2027-11-02 | 40 | 2027-10-13 | 2027-12-12 |  | dokladová část dle seznamu
| 4.2. | Kontrola a kompletace DSPS |  | PM | 2027-09-03 | 2027-11-02 | 40 | 2027-10-13 | 2027-12-12 |  | Předaná DSPS
| 4.3. | Finanční vyhodnocení projektu |  | PM | 2027-10-18 | 2027-11-02 | 40 | 2027-11-27 | 2027-12-12 |  | Finanční uzavření projektu
| 4.4. | Předání děl na třetí osobu |  | INVESTOR | 2027-11-03 | 2027-12-03 | 40 | 2027-12-13 | 2028-01-12 |  | předávací protokol
| 4.5. | Zajistit vklad do KN |  | INVESTOR | 2027-11-03 | 2027-12-03 | 40 | 2027-12-13 | 2028-01-12 |  | zápis
| 4.6. | Předání zeleně na údržbu |  | INVESTOR | 2027-11-03 | 2027-12-03 | 40 | 2027-12-13 | 2028-01-12 |  | Zasmluvněný servis
| 4.7. | Předání technologie údržbě |  | INVESTOR | 2027-11-03 | 2027-12-03 | 40 | 2027-12-13 | 2028-01-12 |  | Zasmluvněný servis
Formulas:
datum zahájení = [datum zahájení]+H58
datum ukončení = [datum ukončení]+H58

## Evidence úkolů
Hotovo
Zaplánováno |  |  |  |  | RP ŽEBRÁK- Evidence úkolů
Zdržení
č. | Datum zadání | Zadal | Datum předpoklad splnění | Datum splnění | Úkol | Odpovědná osoba/Řešitel | Stav | pozn.
[5 empty] | Koordinace podpisu smlouvy se SUS | MF

## Rizika projektu
RP ŽEBRÁK - Rizika projektu
č. | 4 | Ohlásil | Datum revize | Popis rizika | Odpovědná osoba/Řešitel | Dopad , opatření | Stav
Dopravní napojení
Vodovod - kapacity jsou, řeší se studna
Kanalizace - ČOV - kapacity, řeší se vlastní ČOV