## Návod
Cashflow projektů — LHM Capital II a.s.
2. čtvrtletí 2026 · rozvahový den 30. 6. 2026 · finální verze ze dne 26. 8. 2026 · v Kč
Co příloha ukazuje | Peněžní toky mezi fondem a jednotlivými projekty. Skutečnost je rozepsaná po měsících, plán souhrnně.
Skutečnost | Účetnictví fondu a bankovní výpisy k 30. 6. 2026. Tyto údaje jsou sesouhlaseny s mezitímními účetními výkazy do koruny.
Plán | Termín a cena prodeje a zbývající čerpání vycházejí z projektových plánů k 30. 6. 2026. Jde o předpoklad platný ke dni sestavení, nikoli o závazek; skutečnost se od něj může lišit.
Nepeněžní položky | Část kupní ceny za obchodní podíl v Mýtě u Rokycan byla uhrazena zápočtem vzájemných pohledávek. Jde o vložený kapitál, nikoli o peněžní tok; ve sloupci Poznámka je to uvedeno.
Zdanění | Zdanění výnosů z prodeje projektů příloha nemodeluje. Uvedené částky jsou hrubé, před zdaněním a před odměnou obhospodařovatele.

## Souhrn projektů
Souhrn projektů
Skutečnost k 30. 6. 2026 podle účetnictví fondu, plán podle projektových cashflow výkazů.
Projekt | Projektová společnost | Podíl | Vloženo za dobu projektu | Vloženo k 30. 6. 2026 | Vráceno k 30. 6. 2026 | Prodej — plán | Prodejní cena projektu | Očekávané plnění fondu
Mýto u Rokycan | Lekvi Investment Saturn s.r.o. | 100 % | 8302000 | 8302000 |  | duben 2028 (plán) | 100968358 | 27309358
Žebrák | Lekvi Development 12 s.r.o. | 100 % | 11902000 | 11902000 |  | prosinec 2027 (plán) | 126939086 | 33600000
CELKEM |  |  | 20204000 | 20204000 | 0 |  |  | 60909358
Vloženo za dobu projektu je součet všeho, co fond do projektu vložil. Vloženo k 30. 6. 2026 je stav pozice k rozvahovému dni, tedy po odečtení jistiny, kterou už projekt vrátil — proto je u Jablonného rozdíl 4 200 000 Kč. Tento sloupec odpovídá kapitole 3.2 zprávy pro akcionáře.
Obojí zahrnuje i částky vypořádané zápočtem a u Jablonného i vklad 500 Kč do základního kapitálu projektové společnosti.
Očekávané plnění fondu je hrubá částka před zdaněním a před odměnou obhospodařovatele.

## Mýto u Rokycan
Mýto u Rokycan — peněžní toky z pohledu fondu
Lekvi Investment Saturn s.r.o. · podíl fondu 100 % · V přípravě
A. Odkud peníze do projektu přišly
Položka | Skutečnost do 30. 6. 2026 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | 2027 Q4 | 2028 Q1 | 2028 Q2 | Plán celkem
Vlastní zdroje
Vklady společníků | 7175000 | 2026 Q3: 3980000; 2026 Q4: 710000; 2027 Q1: 4550000; 2027 Q2: 11350000 | 20590000
Cizí zdroje
Úvěr Business Angel |  | 2027 Q2: 40377; 2027 Q3: 262472; 2027 Q4: 501851; 2028 Q1: 223795 | 1028494
Úvěr Banka |  | 2027 Q2: 6827006; 2027 Q3: 16021388; 2027 Q4: 15862503; 2028 Q1: 6048058 | 44758955
Příjmy z prodeje/Pronájmu
Platby z pronájmu |  | 2028 Q1: 2757413; 2028 Q2: 919138 | 3676551
Platby z prodeje |  | 2028 Q2: 100968358 | 100968358
DPH | 430372 | 132619 | 717691 | 250599 | 545774 | 366620 | 138540 | 257891 | 138774 | 2548508
DPH | -381524 | -681416 | -237999 | -485113 | -477155 | -138540 | -105174 | -287291 | -46258 | -2458947
ZDROJE CELKEM | 7223848 | 3431203 | 1189692 | 4315486 | 18286001 | 16511939 | 16397720 | 8999866 | 101980012 | 171111918
B. Kam peníze v projektu šly
Položka | Skutečnost do 30. 6. 2026 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | 2027 Q4 | 2028 Q1 | 2028 Q2 | Plán celkem
A. Land costs | -657500 | -115000 | -150000 | -150000 | -225000 | -225000 | -225000 | -465000 | -195000 | -1750000
Nákup nemovitosti/pozemků | -165000
Provize za nákup (INT) | -350000
Provize za nákup (EXT) | -142500
B. Architecture & Engineering |  | 2026 Q3: -2270000; 2027 Q1: -310254; 2027 Q2: -508090 | -3088344
C. Constructions costs | -4000 | -317500 |  | -2021808 | -15586674 | -15586674 | -15586674 | -5195558 |  | -54294888
Operativní náklady spojené s realizaci stavby | -4000
E. Soft costs | -1155279 | -859839 | -983329 | -1849810 | -1079435 | -434714 | -275829 | -903053 | -25276 | -6411286
Project management (LDS) | -800000
Project management (Externí ) | -225000
Administrativní náklady | -71230
Ostatní náklady | -59050
F. Financial costs | -6716 | -2390 | -2355 | -2355 | -550350 | -2355 | -2355 | -2355 | -785 | -565300
Bankovní poplatky | -6716
F1.Interest | -463164 |  |  |  | -40377 | -262472 | -501851 | -671384 | -3743153 | -5219237
Operational expenditures |  | 2028 Q1: -136335; 2028 Q2: -68168 | -204503
Loan | -4700000 | 2028 Q2: -69577449 | -69577449
VÝDAJE CELKEM | -6986659 | -3564729 | -1135684 | -4334226 | -17989926 | -16511214 | -16591709 | -7373686 | -73609831 | -141111006
ROZDÍL — zdroje minus výdaje | 237189 | -133526 | 54008 | -18740 | 296075 | 725 | -193989 | 1626180 | 28370181 | 30000912
Kumulativní zůstatek projektu | 237189 | 103663 | 157671 | 138931 | 435006 | 435731 | 241742 | 1867922 | 30238103
Skutečnost je vzata do 30. 6. 2026, aby byla srovnatelná s účetnictvím fondu; pohyby z července jsou proto uvedeny v plánu.
Kladné hodnoty ve zdrojích jsou peníze, které do projektové společnosti přišly, záporné ve výdajích peníze, které z ní odešly. DPH je uvedena na vstupu i na výstupu zvlášť.
U výdajů je po kvartálech rozepsána kategorie; jednotlivé položky uvnitř kategorie jsou uvedeny jen ve skutečnosti. Řádek Kumulativní zůstatek projektu vychází ze stavu k 30. 6. 2026 ve sloupci B a ukazuje, jak se zůstatek podle plánu vyvíjí vyvíjí od 1. 7. 2026 — záporná hodnota znamená, že projekt v daném kvartálu potřebuje další zdroj financování.
C. Peněžní toky mezi fondem a projektem — po měsících
Měsíc | Položka | 2026 Q3: Částka v Kč; 2026 Q4: Kumulativně; 2027 Q1: Poznámka
2026-04 | Obchodní podíl — zápočet | 2026 Q3: -2034959; 2026 Q4: -2034959; 2027 Q1: 16. 4. 2026
2026-04 | Obchodní podíl — doplatek | 2026 Q3: -1965041; 2026 Q4: -4000000; 2027 Q1: 16. 4. 2026
2026-04 | Správní poplatek rejstříkového soudu | 2026 Q3: -2000; 2026 Q4: -4002000; 2027 Q1: 20. 4. 2026
2026-04 | Zápůjčka — čerpání | 2026 Q3: -4300000; 2026 Q4: -8302000; 2027 Q1: 30. 4. 2026, sazba 11 % p. a.
| CELKEM | 2026 Q3: -8302000
| Z toho vloženo do projektu za dobu jeho trvání | 2026 Q3: 8302000
Z toho vráceno fondu
| Vložený kapitál k 30. 6. 2026 po splátkách jistiny | 2026 Q3: 8302000
D. Plán po 30. 6. 2026 — souhrnně
Položka | Termín | 2026 Q3: Částka v Kč
Prodej projektu | duben 2028 | 2026 Q3: 100968358
Vklady fondu — zbývá | do prodeje | 2026 Q3: 20590000
Splátka jistiny fondu | při prodeji | 2026 Q3: 23790000
Splátka úroku fondu | při prodeji | 2026 Q3: 3519358
Bankovní úvěr | do prodeje | 2026 Q3: 44758955
Podíl v projektové společnosti je stoprocentní; kupní cena 4 000 000 Kč byla z části vypořádána zápočtem a z části uhrazena bezhotovostně.
Projektová společnost byla před vstupem fondu financována jinými subjekty (3 975 000 Kč v září 2025); tyto vklady se fondu netýkají.

## Žebrák
Žebrák — peněžní toky z pohledu fondu
Lekvi Development 12 s.r.o. · podíl fondu 100 % · V přípravě, projektová dokumentace okružní křižovatky dokončena
A. Odkud peníze do projektu přišly
Položka | Skutečnost do 30. 6. 2026 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | 2027 Q4 | Plán celkem
Vlastní zdroje
Vklady společníků | 10500000 | 7200000 | 18500000 |  |  |  |  | 25700000
Cizí zdroje
Úvěr Business Angel |  |  |  | 221474 | 553685 | 550805 |  | 1325965
Úvěr Banka |  |  |  | 26576893 | 26576893 | 17026728 |  | 70180514
Příjmy z prodeje/Pronájmu
Platby z pronájmu | [6 empty] | 2416698 | 2416698
Platby z prodeje | [6 empty] | 126939086 | 126939086
DPH | 671194 | 275371 | 936365 | 594915 | 315925 | 181042 | 480150 | 2783769
DPH | -533468 | -536538 | -743191 | -621879 | -181042 | -146630 | -393868 | -2623148
Ostatní výnosy/Kauce | 158117
ZDROJE CELKEM | 10795843 | 6938833 | 18693174 | 26771403 | 27265461 | 17611946 | 129442066 | 226722883
B. Kam peníze v projektu šly
Položka | Skutečnost do 30. 6. 2026 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | 2027 Q4 | Plán celkem
A. Land costs | -2581211 |  | -11991034 |  |  |  |  | -11991034
Nákup nemovitosti/pozemků | -2581211
B. Architecture & Engineering | -245505 | -379195 | -2426900 | -1123700 |  |  |  | -3929795
Projekt doprava | -245505
C. Constructions costs | -345600 |  | -1345600 | -26576893 | -26576893 | -17026728 |  | -71526114
Komunikace | -345600
E. Soft costs | -2294821 | -2175749 | -1112105 | -1337629 | -862105 | -698237 | -1875561 | -8061386
Land Development (LDS) | -2000000
Project management (Interní) | -229857
Administrativní náklady | -33446
Ostatní náklady | -31517
F. Financial costs | -6406 | -806 | -135279 | -500000 |  |  | -28800 | -664885
Bankovní poplatky | -6406
F1.Interest | -411515 |  |  | -221474 | -553685 | -843224 | -5843756 | -7462140
Operational expenditures | [6 empty] | -195264 | -195264
Loan | -5370254 | -2100000 |  |  |  |  | -105106479 | -107206479
VÝDAJE CELKEM | -11255311 | -4655750 | -17010919 | -29759696 | -27992683 | -18568189 | -113049860 | -211037097
ROZDÍL — zdroje minus výdaje | -459468 | 2283083 | 1682255 | -2988293 | -727222 | -956243 | 16392206 | 15685786
Kumulativní zůstatek projektu | -459468 | 1823615 | 3505870 | 517577 | -209645 | -1165888 | 15226318
Skutečnost je vzata do 30. 6. 2026, aby byla srovnatelná s účetnictvím fondu; pohyby z července jsou proto uvedeny v plánu.
Kladné hodnoty ve zdrojích jsou peníze, které do projektové společnosti přišly, záporné ve výdajích peníze, které z ní odešly. DPH je uvedena na vstupu i na výstupu zvlášť.
U výdajů je po kvartálech rozepsána kategorie; jednotlivé položky uvnitř kategorie jsou uvedeny jen ve skutečnosti. Řádek Kumulativní zůstatek projektu vychází ze stavu k 30. 6. 2026 ve sloupci B a ukazuje, jak se zůstatek podle plánu vyvíjí vyvíjí od 1. 7. 2026 — záporná hodnota znamená, že projekt v daném kvartálu potřebuje další zdroj financování.
C. Peněžní toky mezi fondem a projektem — po měsících
Měsíc | Položka | Částka v Kč | Kumulativně | Poznámka
2026-01 | Zápůjčka — čerpání | -5000000 | -5000000 | sazba 11 % p. a.
2026-03 | Zápůjčka — čerpání | -100000 | -5100000
2026-04 | Obchodní podíl 100 % | -4000000 | -9100000 | 22. 4. 2026
2026-04 | Správní poplatek rejstříkového soudu | -2000 | -9102000 | 20. 4. 2026
2026-04 | Zápůjčka — čerpání | -200000 | -9302000
2026-05 | Zápůjčka — čerpání | -300000 | -9602000
2026-06 | Zápůjčka — čerpání | -2300000 | -11902000 | tři platby
| CELKEM | -11902000
| Z toho vloženo do projektu za dobu jeho trvání | 11902000
Z toho vráceno fondu
| Vložený kapitál k 30. 6. 2026 po splátkách jistiny | 11902000
D. Plán po 30. 6. 2026 — souhrnně
Položka | Termín | Částka v Kč
Prodej projektu | prosinec 2027 | 126939086
Vklady fondu — zbývá | do prodeje | 25700000
Splátka jistiny fondu | při prodeji | 33600000
Bankovní úvěr | do prodeje | 70180514