Měsíční report č. 11 Prosinec 2025

Retail Park Horní Bříza

Prepared by: JE Group s.r.o.

Datum: 5.1.2026 Revise: č. 0 Kopie: 0; 1; 2; 3; CD; EC. □.

OBSAH:

1.      Základní informace

2.	PŘEDMĚT A ÚČEL REPORTU

3.	DeFINICE STAVU HODNOCENÍ

4.	SHRNUTÍ STAVU PROJEKTU

5.	HARMONOGRAM

6.      POSTUP PRACÍ

7.      NÁKLADY

8.      RIZIKA PROJEKTU

- Základní informace:

  - Project

Název projektu:                 Retail Park Horní Bříza

  - Investor

Název:			Lekvi Development 2 s.r.o.

Sídlo:      	 	Pitterova 2855/13, Žižkov, 130 00, Praha 3

IČO.: 			098 50 431

Zastoupení:                       Andrej Moravec, Vladyslav Nikolayuk

  - Projektový manažer

Název:			JE Group s.r.o.

Sídlo:      	 	U Šálkovny 1741/4, Praha 4 – Braník

IČO.: 			03063313

Zastoupení:                       Milan Pokorný

  - Generální projektant

Název:			Atelier POINT, spol. s r.o.

Sídlo:      	 	Prokopova 238/21, Plzeň 301 00

IČO.: 			26403366

Zastoupení:                       Ing. arch. Tomáš Blahovec

- Předmět a účel reportu

Předmětem zprávy je informovat investora o stavu projektu Retail Park Horní Bříza, z hlediska rozsahu služeb Projektového řízení, které JE Group – Erbes na projektu provádí od ledna 2025. Tato zpráva shrnuje aktuální stav projektu ve sledovaném období se zaměřením na průběh prací, plnění harmonogramu, nákladů a poskytuje pohled na identifikovaná rizika projektu.

# Definice stavu hodnocení

Projekt probíhá podle plánu.

Problém v rámci dohodnutých tolerancí, jsou přijímána opatření k jeho vyřešení. Problém nemá vliv na termín

a cenu projektu.

Problém mimo dohodnuté tolerance vyžaduje okamžitou akci k vyřešení. Může mít dopad na termín a cenu

projektu.

Významný problém mimo dohodnuté tolerance vyžaduje okamžitou akci k vyřešení. Bude mít dopad na termín

nebo cenu projektu.

# Shrnutí stavu projektu

| ITEM | STATUS | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |

| HARMONOGRAM |  | Práce jsou zdrřeny. Čeká se na vydání SP a poté zahájení realizace. |
| --- | --- | --- |
| POSTUP PRACÍ |  | Ve sledovaném období provedl PM a GP činnost dle předmětu smluv. Čeká se na vydání SP GD je vybrán a je připravena SoD ke kompletaci a k podpisu. |
| NÁKLADY |  | Momentálně jsou náklady v rámci zasmluvněných cen. |
| RIZIKA PROJEKTU |  | Lhůta připojení k DPS je 16 měsíců od zaplacení části poplatku. Neobsazené nájemní jednotky. Prodloužení vydání SP. |

- Harmonogram projektu

Níže je uveden přehled časových termínů projektu Termíny vycházejí z přílohy č. 5 Smlouvy o dílo a dodatku č.1 s GP a jsou porovnávány s termíny jejich skutečného plnění.

Ostatní termíny a konečné termíny projektu zatím nejsou konkrétně stanoveny a jsou navrženy v Diagarmu aktivit daného projektu..

| č. | Milníky a názvy úkolů | Začátek | Konec | Status | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podepsání smlouvy s GD | 19.12.24 | 19.12.24 | SPLNĚNO |  |
| 2. | Provedení průzkumů IGP, Radon, geodet | 07.01.25 | 28.02.25 | SPLNĚNO |  |
| 3. | DSP | 01.03.25 | 30.06.25 | SPLNĚNO |  |
| 4. | Podání žádosti DOSS | 30.06.25 | 30.06.25 | SPLNĚNO |  |
| 5. | Podání žádosti o SP | 31.08.25 | 31.08.25 | SPLNĚNO |  |
| 6. | Obdržení SP vč NPM | 01.10.25 | 08.10.25 | ZDRŽENÍ | Předpoklad obdrření 1/2026 |
| 7. | Tender na GD | 01.08.25 | 29.09.25 | SPLNĚNO |  |
| 8. | Realizace stavby | 03.10.25 | 31.06.26 | ZDRŽENÍ | Předpoklad zahájení 2/2026 |

- Postup prací

Ve sledovaném období provedl PM následující práce:

Dohled nad plněním prací na zpracování prováděcí dokumentace povolovacího procesu

- Seznam stanovisek a žádostí DOSS, SŮ, SS aj.

- SÚ si nechal vyžádat od orgánu OIP stanovisko k projektové dokumentaci. OIP požaduje vypracovat technologickou část PD pro vydání stanoviska. Tento postup SÚ je nad standardní:

Řešen 1: Spor se SÚ s tím, že jejich požadavek je neoprávněně vymáhané stanovisko , což bychom

nedoporučovali vzhledem k termínům a vztahu se SÚ.

Řešení 2: Vypracovat požadavek na schematické řešení instalací dle požadavku OIP.

Dohled nad plněním projektových prací projektantem (termíny, kvalita, soulad s předpisy)

- V tento termín je již zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a čeká se na vydání SP.

Spolupráce s nájemci a Letting manažerem zadavatele, pro poskytnutí podkladů projektantovi

- V tento termín nevznikla žádná aktualizace od poslední zprávy.

Aktuální stav nájemních jednotek:

PENNY – zapracováno v DSP. Zaslaná změna projektu prodejny ze strany PENNY. Bude zapracováno do ZSPD.

Řeší se zásobování PENNY. S předloženou variantou ( zdvihací plošina) Penny předběžně nesouhlasí a ME

+ VT zaurguje u PENNY  z pozice developera.

TRAFICON – zapracováno v DSP. Beze změny.

TETA – zapracováno v DSP. Dle sdělení Letter manažera nájemní jednotka TETA nebude obsazena.

STYLE - zapracováno v DSP. Dle sdělení Letter manažera nájemní jednotka STYLE nebude obsazena.

Zasmluvnění generálního doddavatele

- Investor vybral generálního dodavatele stavby firmu HSF SYSTÉM a.s. z důvodu předložené finální ceny 53.500.000,- Kč bez DPH

- Ve sledovaném období se připravuje smlouva o dílo včetně jejich příloh, stavebního HMG a korekce ceny dle možností úpravy díla.

# Náklady

CELKEM SMLUVNÍ CENY

| Smluvní ceny | 5 991 000 CZK |
| --- | --- |
| Smluvní ceny vč. změn | 4 586 000 CZK |

| Popis | Generální projektant | Projektový management |
| --- | --- | --- |

SMLUVNÍ CENY

| Smluvní ceny | 3 375 000 CZK | 2 616 000 CZK |
| --- | --- | --- |
| Smluvní ceny vč. změn | 1 970 000 CZK | 2 616 000 CZK |
| Fakturace celkem | 980 000 CZK | 640 000 CZK |
| Zbývá fakturovat. | 990 000 CZK | 1 976 000 CZK |

SCHVÁLENÉ FAKTURACE

| Období 01/2025 | 0 CZK | 53 337 CZK |
| --- | --- | --- |
| Období 02/2025 | 0 CZK | 53 333 CZK |
| Období 03/2025 | 280 000 CZK | 53 333 CZK |
| Období 04/2025 | 0 CZK | 53 333 CZK |
| Období 05/2025 | 0 CZK | 53 333 CZK |
| Období 06/2025 | 400 000 CZK | 53 333 CZK |
| Období 07/2025 | 0 CZK | 53 333 CZK |
| Období 08/2025 | 0 CZK | 53 333 CZK |
| Období 09/2025 | 0 CZK | 53 333 CZK |
| Období 10/2025 | 0 CZK | 53 333 CZK |
| Období 11/2025 | 300 000 CZK | 53 333 CZK |
| Období 12/2025 | 0 CZK | 53 333 CZK |

# Rizika projektu

Identifikace rizika:

| č. | Popis | Návrh řešení | Zodpovědnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lhůta připojení k DPS je 16 měsíců od zaplacení části poplatku | Při započetí realizace s GD proběhne jednání s ČEZ o urychlení prací. | GD, MP |  |
| 2 | Neobsazené nájemní jednotky | INV musí zajistit nájemce | INV |  |
| 3 | Zpoždění vydání SP | Iniciace SÚ a SS. Doplnění nadstandardního požadavku OIP | INV,PM, GP |  |