# Informace k projektům od představenstva fondu

# LHM Capital a.s.

# Horaždovice

- Stavební povolení je vydané

- Aktuálně se řeší tendr generálního dodavatele ( ukončení tendru 28.2.2026)

- Realizace první etapy , která se skládá z nájemců :

| Billa | shell and core | 1285 |
| --- | --- | --- |
| Benu | shell and core | 154,95 |
| Teta drogerie | full fit-out | 258,86 |
| SuperZoo | full fit-out | 287,07 |
| Trafika | full fit-out | 54,41 |
| Asian WOK | full fit-out | 185,13 |
| Sinsay | shell and core | 543,63 |
| Salon Beauty | full fit-out | 71,1 |
| PEPCO | full fit-out | 540,01 |
| Ostatní boxy | full fit-out | 44 |

Podpis všech budoucích smluv 28.2.2026

Aktuální situační studie projektu :

# Horní Bříza

- Vydání stavebního povolení 2.2026

- Začátek stavby a kacení stromu 3.2026

- Prodej pozemku na bydlení -  5.2026, mezitím byla zaplacená další část zálohy od kupujícího ve výší 8 mil Kč.

- Bylo vyjednané zvýšení nájemného u nájemce Penny Market na 12.8 EUR za m2

- Bylo dojednané s nájemcem Teta, že v projektu nakonec budou

- Volné plochy se řeší s nájemci, jedná se prodejnu smíšených zboží Charlotte nebo restaurace WOK

- Jedná se s trafikou DON PEALO se zvýšeným nájemným o 10 EUR za m2

- Začátek stavby retailu 31.3.2026

| # Odry - Stavba byla předaná nájemci Billa dne 14.1.2026 - Stavba pokračuje podle plánu - Začala se výstavba jednotek ve stavu full fit out. - Zbylé volné plochy byli dojednané s nájemci Don Pealo , fitness centrum, dětský koutek. Uzavření nájemního vztahu se plánuje do 28.2.2026 - Dokončení jednotek 5.2026 - Otevřila se možnost rozšiření retail parku o mycí centrum pro auta, jedná se se společnosti Carbax group, provozovatelem mycích linek. - Čeká se na cenu odkupu pozemku pro mycí centrum od města Odry. - Banka ( Oberbank ) načerpala úvěr na stavbu - Byli dojednané podmínky s nájemcem Tedi, termín podpisu smlouvy 2.2026 - Kolaudace OC se planuje na 8.2026 |  |  |
| --- | --- | --- |

# Jablonné v Podještědí

- Probíhá DD ze strany ZDR, dokončení prodeje projektu 31.3.2026

- Dojednala se smlouva na mycí centrum na volném pozemku, termín podpisu smlouvy se společnosti Carbax group 31.1.2026

- Kolaudace OC proběhla 19.1.2026 , čeká se na nabytí právní moci

- Penny , Teta, Traficon, Pepco jsou otevřené pro veřejnost.

- Poslední jednotka bude hotova k otevření 2.2026

- Byli dojednané podmínky umistění Muralu na fasadě OC, akce se uskuteční v 4.2026.

- Fotovoltaika na části retailu bude spuštěna do provozu 2.2026